## Planlı Duruşlar Saat
2022 YILI PLANLI DURUŞLAR (saat)
Hat Adı | AYLAR | [12 empty] | Bakım Faaliyeti Konusu- Tarih ve Açıklamalar
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | TOPLAM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık
Kok Fabrikası
Sinter Fabrikası | 29 | 14.5 | 29 | 29 | 31 | 15.5 | 31 | 15.5 | 31 | 29 | 360 | 29 | 643.5 | [10 empty] | 7-21 Kasım 2022 - 15 gün 15 günlük Yıllık Büyük Planlı Bakım Duruşu ve EP bakımı gerçekleştirilecektir.
Yüksek Fırın 1 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 60 |  |  | 24 |  | 156 |  | (24 saat )Planlı Bakım duruşu |  | (24 saat )Planlı Bakım duruşu |  | (24 saat )Planlı Bakım duruşu |  | (60 Saat) 6. Buhar Kazanı 2 Yüksek Fırın Duruşu |  |  | (24 saat )Planlı Bakım duruşu
Yüksek Fırın 2 | 24 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 132 | 744 | 648 | 24 |  | 24 | 1956 | (24 saat )Planlı Bakım duruşu | (36 saat)Tek dökümhane nedeniyle kanal bakımı ve rutin bakımlar) (36 saat)Tek dökümhane nedeniyle kanal bakımı ve rutin bakımlar) | (36 saat)Tek dökümhane nedeniyle kanal bakımı ve rutin bakımlar) (36 saat)Tek dökümhane nedeniyle kanal bakımı ve rutin bakımlar) | (36 saat)Tek dökümhane nedeniyle kanal bakımı ve rutin bakımlar) (36 saat)Tek dökümhane nedeniyle kanal bakımı ve rutin bakımlar) | (36 saat)Tek dökümhane nedeniyle kanal bakımı ve rutin bakımlar) (36 saat)Tek dökümhane nedeniyle kanal bakımı ve rutin bakımlar) | (36 saat)Tek dökümhane nedeniyle kanal bakımı ve rutin bakımlar) (36 saat)Tek dökümhane nedeniyle kanal bakımı ve rutin bakımlar) | Temmuz 2022 96 saat Eski fırın duruş -Yeni fırın devreye giriş (36 saat)Tek dökümhane nedeniyle kanal bakımı ve rutin bakımlar) | Ağustos 2022 - 744 saat Eski fırın duruş -Yeni fırın devreye giriş | Ağustos 2022 - 648 saat Eski fırın duruş -Yeni fırın devreye giriş | (24 saat )Planlı Bakım duruşu |  | (24 saat )Planlı Bakım duruşu
Kireç Fabrikaları | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 300 | [5 empty] | 3.Kireç Fabrikası Büyük bakımı 36 saat (4kireç reline öncesi genel bakım)
Çelikhane | 222 | 378 | 366 | 186 | 426 | 186 | 870 | 822 | 798 | 186 | 186 | 186 | 4812 | Yeni toz toplama şarj holü davlumbazı montajı (Konv2 kampanya tarihine bağlı 2021 aralıkta da olabilir.) 3 nolu konvertör ara kampanya 1 nolu konvertör ara kampanya Fırın altı temizliği, fırın ağzı temizliği, döküm deliği blok değişimi, astar yaması, Cüruf sıyırma temizliği vb. duruşlardır (yıllık 1800 saattir her aya eşit bölünerek duruş saatine eklenmiştir) | 3 no.lu konvertör kampanyası : 8 gün ; Yeni toz toplama şarj holü davlumbazı montajı 2 nolu konvertör ara kampanya | 1 no.lu konvertör kampanyası 9 gün: Skirt değişimi , Yeni toz toplama şarj holü davlumbazı montajı | 3 Nolu konvertör ara kampanya | 2 no.lu konvertör kampanyası 10 gün:Skirt değişimi ve serbest taraf rulman çevirme, 1 nolu konvertör ara kampanya | 2 nolu konvertör ara kampanya | 3 numara konvertör modernizasyonu 30 gün | 3 numara konvertör modernizasyonu 15 gün Döküm holü kiriş değişimi ; 1numara konvertör modernizasyonu 13 gün | 1numara konvertör modernizasyonu 27 gün | 2 nolu konvertör ara kampanya | 3 nolu konvertör ara kampanya | 1 nolu konvertör ara kampanya
Sürekli Dökümler | 72 | 72 | 72 | 72 | 168 | 72 | 72 | 756 | 1140 | 72 | 72 | 72 | 2712 | SD12 (36 saat) ve SD34 (36 saat) planlı back up duruşları | SD12 (36 saat) ve SD34 (36 saat) planlı back up duruşları | SD12 (36 saat) ve SD34 (36 saat) planlı back up duruşları | SD12 (36 saat) ve SD34 (36 saat) planlı back up duruşları | SD3 Tesisi kalıp seviye kontrol sistemi modernizasyonu (96 saat) SD12 (36 saat) ve SD34 (36 saat) planlı back up duruşları | SD12 (36 saat) ve SD34 (36 saat) planlı back up duruşları | SD12 (36 saat) ve SD34 (36 saat) planlı back up duruşları | SD1 tesisi emniyet su kulesinin yenilenmesi (480 saat) SD12 Pota Vinci Modernizasyonu (240 saat) SD34 (36 saat) planlı back up | SD4 Tesisi kalıp seviye kontrol sistemi modernizasyonu (96 saat) SD34 tesisinde 336+336=672 saatlik ortak duruşta 4 adet MCC modernizasyonu yapılacak SD34 hidrolik borulama hatlarının değişimi 168+168=336 saatlik ortak duruş SD12 planlı back up (36 saat) | SD12 (36 saat) ve SD34 (36 saat) planlı back up duruşları | SD12 (36 saat) ve SD34 (36 saat) planlı back up duruşları | SD12 (36 saat) ve SD34 (36 saat) planlı back up duruşları
1. Slab Fırını | 32 | 24 | 32 | 30 | 32 | 28 | 32 | 28 | 30 | 352 | 368 | 32 | 1020 | [9 empty] | Ekim - 15 gün Levha haddehanesi Housing, Seviye 1-2 modernizasyonu Faz 2 kısmı devreye alınması ve 1.Slab fırını modernizasyonu | Kasım - 15 gün Levha haddehanesi Housing, Seviye 1-2 modernizasyonu Faz 2 kısmı devreye alınması ve 1.Slab fırını modernizasyonu
4. Slab Fırını | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 200 | 160 | 24 | 600 | [9 empty] | Ekim - 8 gün Şerit haddehanesi ve 4.fırın yıllık bakımı | Kasım - 6 gün Şerit haddehanesi ve 4.fırın yıllık bakımı
Kombine Hadde | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 200 | 160 | 24 | 600 | [9 empty] | Ekim - 8 gün Şerit haddehanesi ve 4.fırın yıllık bakımı | Kasım - 6 gün Şerit haddehanesi ve 4.fırın yıllık bakımı
1. Sıcak Haddehane | 77 | 76 | 74 | 76 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 | 232 | 192 | 78 | 1187 | [9 empty] | Ekim - 8 gün Şerit haddehanesi ve 4.fırın yıllık bakımı | Kasım - 6 gün Şerit haddehanesi ve 4.fırın yıllık bakımı
Levha Haddehanesi | 32 | 24 | 32 | 30 | 32 | 28 | 32 | 28 | 30 | 352 | 368 | 32 | 1020 | [9 empty] | Ekim - 14 gün Levha haddehanesi Housing, Seviye 1-2 modernizasyonu Faz 1 kısmı devreye alınması ve 1.Slab fırını modernizasyonu | Kasım - 15 gün Levha haddehanesi Housing, Seviye 1-2 modernizasyonu Faz 1 kısmı devreye alınması ve 1.Slab fırını modernizasyonu
Normalize | 144 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 120 | 0 | 432 | Ocak - 6 gün Normalize Fırını yıllık bakımı | Şubat - 3 gün Normalize Fırını yıllık bakımı | [7 empty] | Ekim - 4 gün Normalize Fırını yıllık bakımı | Kasım - 5 gün Normalize Fırını yıllık bakımı
2. Slab Fırını | 38 | 38 | 56 | 38 | 110 | 38 | 38 | 56 | 38 | 110 | 398 | 38 | 996 | [10 empty] | Kasım - 15 gün Kasım ayında 2.Slab Fırını bakımı kapsamında fırın içi taşıyıcı boru değişimleri, rider değişimleri ve genel bakım faaliyetleri gerçekleştirilecektir
3. Slab Fırını | 38 | 38 | 56 | 38 | 110 | 38 | 38 | 56 | 38 | 110 | 38 | 38 | 636
2. Sıcak Haddehane | 38 | 38 | 56 | 38 | 110 | 38 | 38 | 56 | 38 | 110 | 182 | 38 | 780 |  |  |  |  | 11-13 Mayıs - 3 gün 18 saat olarak planlanan destek değişimi duruşu süreleri içinde tamamlanamayan ve kalitesizlik maliyetlerini artıran bazı bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için yıl içerisindeki 2 adet destek değişimi duruşu süresi 72 saat olarak planlanmıştır. |  |  |  |  | 12-14 Ekim - 3 gün 18 saat olarak planlanan destek değişimi duruşu süreleri içinde tamamlanamayan ve kalitesizlik maliyetlerini artıran bazı bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için yıl içerisindeki 2 adet destek değişimi duruşu süresi 72 saat olarak planlanmıştır. | Kasım - 15 gün Kasım ayında 2.Slab Fırını bakımı kapsamında fırın içi taşıyıcı boru değişimleri, rider değişimleri ve genel bakım faaliyetleri gerçekleştirilecektir
Asitleme 2 (CPL) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 432
Asitleme 3 (PPPL) | 48 | 48 | 72 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 48 | 624 |  |  | Mayıs 2022-3 Gün 1 nolu asit sirkülasyon tank değişimi için 72 saat öngörülmüştür. | [7 empty] | Kasım 2022-3 Gün 3 nolu asit sirkülasyon tank değişimi 72 saat için öngörülmüştür.
Tandem | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 600 | [11 empty] | Aralık 2022-3 Gün Kalınlık ölçer değişimi için 72 saat öngörülmüştür.
Temizleme | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720
Tavlama | [12 empty] | 0
Temper 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 192 | 12 | 324 | [10 empty] | Kasım 2022-8 Gün Trafo merkezi modernizasyonu için 192 saat öngörülmüştür.
Temper 2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | 816 | [11 empty] | Aralık 2022-12 Gün Trafo merkezi modernizasyonu için 288 saat öngörülmüştür.
Tincal | 36 | 36 | 36 | 36 | 94 | 336 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 790 |  |  |  |  | 28-31 Mayıs 2022-4 Gün Kaynak makinası yenilenmesi | 01-14 Haziran 2022-14 Gün Kaynak makinası yenilenmesi
Teneke | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 72 | 32 | 72 | 32 | 464 | [8 empty] | Eylül 2022-3 Gün Asitleme-temizleme-kalaylama bölümü redresör değişimiçin 72 saat öngörülmüştür. |  | Kasım 2022-3 Gün Asitleme-temizleme-kalaylama bölümü redresör değişim için 72 saat öngörülmüştür.
Sıcak Bobin Hazırlama | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144
Sürekli Asitleme Tandem (CPT) | 32 | 24 | 24 | 120 | 32 | 24 | 32 | 32 | 24 | 72 | 24 | 32 | 472 |  |  |  | 4-8 Nisan 2022 - 5 gün YOKOGAWA DCS otomasyon modernizasyonu (DCS, I/O ve operatör ekranlarının değişimi) için 120 saat öngörülmüştür. | [5 empty] | 4-6 Ekim 2022 - 3 gün Yıllık bakım faaliyetleri için 72 saat duruş öngörülmüştür.
Sürekli Tavlama Temper (CAL) | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | 24 | 24 | 480 |  |  |  |  | 16-20 Mayıs 2022 - 5 gün DCS Otomasyon modernizasyonu için 120 saat duruş öngörülmüştür. Aynı duruşta fırın merdane ve radyan tüp değişimide planlanmaktadır. |  |  |  |  | 10-14 Ekim 2022 - 5 gün Yıllık Fırın bakımı faaliyetleri için 120 saat duruş öngörülmüştür.
Galvanizleme 1 (CGL1) | 48 | 8 | 48 | 48 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 120 | 48 | 488 | c yüzey | gfr | cyüzey | cyüzey+gfr | c yüzey | gfr | c yüzey | c yüzey | c yüzey | gfr | 7-10 Kasım 2022 4 gün CGL-1 çemberleme makinesi modernizasyon için 4 günluk duruş yapılacaktır. Radyan tüp değişimi ve genel hat bakımı yapılacak. C yüzey | gfr
Galvanizleme 2 (CGL2) | 8 | 52 | 8 | 52 | 8 | 96 | 8 | 52 | 8 | 52 | 8 | 52 | 404 | [5 empty] | 6-9 Haziran 2022 4 gün Fırın ve hat genel bakımı için 4 günlük bakım duruşu programlanmıştır.

## Üretim Hedefi (Tonaj)
2022 YILI ÜRETİM HEDEFLERİ (ton)
Hat Adı | AYLAR
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | TOPLAM
Kok Fabrikası | 64983.75 | 58132 | 64983.75 | 62887.5 | 64983.75 | 62887.5 | 72098.25 | 72098.25 | 69772.5 | 72098.25 | 69772.5 | 72098.25 | 806796.25
Sinter Fabrikası | 158440.5706 | 145618.1458 | 158440.5706 | 153088.602 | 157994.5732 | 156099.0843 | 157994.5732 | 161451.0529 | 152642.6046 | 158440.5706 | 79276.035 | 158440.5706 | 1797926.9531
Yüksek Fırın 1 | 154845 | 134865 | 154845 | 144855 | 154845 | 144855 | 154845 | 139860 | 149850 | 151700 | 139490 | 149110 | 1773965
Yüksek Fırın 2 | 112662 | 93885 | 105151.2 | 101395.8 | 105151.2 | 101395.8 | 95762.7 | 0 | 8000 | 127000 | 140700 | 144000 | 1135103.7
Toplam Sıcak Maden (YF1+YF2) | 267507 | 228750 | 259996.2 | 246250.8 | 259996.2 | 246250.8 | 250607.7 | 139860 | 157850 | 278700 | 280190 | 293110 | 2909068.7
Kireç Fabrikaları | [12 empty] | 0
Çelikhane | 305500.6959 | 261239.086 | 296923.146 | 281225.5035 | 296923.146 | 281225.5035 | 286201.2087 | 159724.1468 | 180269.2447 | 318283.4241 | 319985.047 | 334740.059 | 3322240.2113
Sürekli Dökümler | 297068.8767 | 254028.8872 | 288728.0672 | 273463.6796 | 288728.0672 | 273463.6796 | 278302.0554 | 155315.7603 | 175293.8136 | 309498.8016 | 311153.4597 | 325501.2334 | 3230546.3815
1. Slab Fırını | 37373.4 | 34334.76 | 37373.4 | 36122.32 | 37191.8 | 36217.4 | 37272.6 | 37471.8 | 36113.92 | 21613.9 | 22442.48 | 37255.8 | 410783.58
4. Slab Fırını | 76487.7 | 68729.58 | 75782.52 | 72745.56 | 75327.9 | 72852.7 | 75261.3 | 75607.9 | 72643.36 | 53709.95 | 59625.84 | 75056.9 | 853831.21
Kombine Hadde | 94486 | 84826 | 93520 | 89740 | 92932 | 89852 | 92806 | 93212 | 89600 | 68880 | 76846 | 92526 | 1059226
1. Sıcak Haddehane | 87486 | 77826 | 86520 | 82740 | 85932 | 82852 | 85806 | 86212 | 82600 | 61880 | 69846 | 85526 | 975226
Levha Haddehanesi | 31196 | 28580 | 31196 | 30168 | 31102 | 30262 | 31196 | 31382 | 30168 | 16065 | 16438 | 31196 | 338949
Normalize | 6888 | 6384 | 7644 | 6384 | 7644 | 7392 | 7644 | 7644 | 6384 | 6384 | 7392 | 7644 | 85428
2. Slab Fırını | 152818.4143 | 134956.5217 | 147112.532 | 146864.4501 | 134956.5217 | 145624.0409 | 151578.0051 | 147112.532 | 146864.4501 | 134956.5217 | 116102.3018 | 152818.4143 | 1711764.7059
3. Slab Fırını | 152818.4143 | 134956.5217 | 147112.532 | 146864.4501 | 134956.5217 | 145624.0409 | 151578.0051 | 147112.532 | 146864.4501 | 134956.5217 | 116102.3018 | 152818.4143 | 1711764.7059
2. Sıcak Haddehane | 298760 | 263840 | 287605 | 287120 | 263840 | 284695 | 296335 | 287605 | 287120 | 263840 | 226980 | 298760 | 3346500
Asitleme 2 (CPL) | 50000 | 48000 | 50000 | 49000 | 50000 | 49000 | 50000 | 50000 | 49000 | 50000 | 49000 | 50000 | 594000
Asitleme 3 (PPPL) | 29500 | 27500 | 28500 | 28500 | 29500 | 28500 | 29500 | 29500 | 28500 | 28500 | 28500 | 29500 | 346000
Tandem | 38100 | 35050 | 38100 | 37050 | 38100 | 37050 | 38100 | 38100 | 37050 | 38100 | 37100 | 37100 | 449000
Temizleme | 17500 | 15000 | 17500 | 16500 | 18000 | 16500 | 18000 | 18000 | 16500 | 17500 | 16500 | 17500 | 205000
Tavlama | [12 empty] | 0
Temper 1 | 7000 | 5500 | 7000 | 6500 | 7000 | 6500 | 7000 | 7000 | 6500 | 7000 | 4000 | 7000 | 78000
Temper 2 | 14000 | 12500 | 14000 | 13000 | 14000 | 13000 | 14000 | 14000 | 13000 | 14000 | 13000 | 8000 | 156500
Tincal | 22000 | 20000 | 22000 | 21000 | 19500 | 10500 | 22000 | 22000 | 21000 | 22000 | 21000 | 22000 | 245000
Teneke | 23975 | 21525 | 23975 | 23170 | 23975 | 23170 | 23975 | 23975 | 21170 | 23975 | 21770 | 23975 | 278630
Sıcak Bobin Hazırlama | 43344 | 39984 | 45192 | 43512 | 43344 | 43512 | 43176 | 45360 | 43512 | 43334 | 43512 | 45192 | 522974
Sürekli Asitleme Tandem (CPT) | 133400 | 119600 | 138000 | 111320 | 133400 | 131100 | 133400 | 133400 | 131100 | 124200 | 131100 | 133400 | 1553420
Sürekli Tavlama Temper (CAL) | 77000 | 70000 | 77000 | 72000 | 62000 | 72000 | 72000 | 77000 | 77000 | 62000 | 72000 | 72000 | 862000
Galvanizleme 1 (CGL1) | 22000 | 21000 | 22000 | 21000 | 22000 | 23000 | 22000 | 24000 | 23000 | 24000 | 19000 | 22000 | 265000
Galvanizleme 2 (CGL2) | 29000 | 23000 | 29000 | 25000 | 29000 | 22000 | 29000 | 25000 | 28000 | 25000 | 28000 | 25000 | 317000